## Dashboard
Programa Training: Data Analysis / AI para Delitos Financieros
Modelo de seguimiento ejecutivo con timeline, progreso y checklists
Total módulos |  | Completados |  | En progreso |  | % avance
Timeline Ejecutivo
Fase | Inicio | Fin | Módulos | Estado | % avance
Fase 1: Fundamentos | Abr 2026 | May 2026 | 5 | En progreso | 52%
Fase 2: Análisis de datos | May 2026 | Jun 2026 | 4 | Pendiente | 0%
Fase 3: ML & AI | Jun 2026 | Ago 2026 | 5 | Pendiente | 0%
Fase 4: Delitos financieros | Ago 2026 | Sep 2026 | 5 | Pendiente | 0%
Fase 5: Proyecto final | Sep 2026 | Oct 2026 | 1 | Pendiente | 0%
Navegación
→ Módulos
→ Timeline
→ Progreso
→ Checklists
→ Recursos

## Módulos
Módulos del programa
# | Módulo | Fase | Semanas | Estado | Prioridad | Créditos | % avance
1 | Fundamentos Python para análisis | Fase 1 | 1-2 | Completado | Alta | 8 | 100%
2 | Estadística descriptiva y EDA | Fase 1 | 2-3 | Completado | Alta | 6 | 100%
3 | Pandas y NumPy | Fase 1 | 3-4 | En progreso | Alta | 8 | 60%
4 | SQL para analistas | Fase 1 | 4-5 | Pendiente | Media | 6 | 0%
5 | Visualización con Python | Fase 1 | 5 | Pendiente | Media | 4 | 0%
6 | Power BI y dashboards | Fase 2 | 6-7 | Pendiente | Alta | 8 | 0%
7 | Excel avanzado y Power Query | Fase 2 | 7 | Pendiente | Media | 4 | 0%
8 | Series temporales | Fase 2 | 8-9 | Pendiente | Alta | 8 | 0%
9 | Feature engineering financiero | Fase 2 | 9-10 | Pendiente | Media | 6 | 0%
10 | Machine learning supervisado | Fase 3 | 11-12 | Pendiente | Alta | 8 | 0%
11 | ML no supervisado | Fase 3 | 12-13 | Pendiente | Alta | 6 | 0%
12 | Redes neuronales | Fase 3 | 13-14 | Pendiente | Media | 8 | 0%
13 | NLP para texto financiero | Fase 3 | 14-15 | Pendiente | Alta | 8 | 0%
14 | LLMs y Generative AI | Fase 3 | 15-16 | Pendiente | Alta | 10 | 0%
15 | Regulación AML/KYC | Fase 4 | 17 | Pendiente | Alta | 6 | 0%
16 | Detección de fraude con ML | Fase 4 | 17-18 | Pendiente | Alta | 8 | 0%
17 | Graph analytics | Fase 4 | 18-19 | Pendiente | Media | 6 | 0%
18 | Scoring y risk rating | Fase 4 | 19-20 | Pendiente | Alta | 8 | 0%
19 | Explainability / XAI | Fase 4 | 20 | Pendiente | Media | 4 | 0%
20 | Proyecto final AML con AI | Fase 5 | 21-24 | Pendiente | Alta | 12 | 0%

## Timeline
Timeline detallado (24 semanas)
# | Módulo | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
1 | Fundamentos Python para análisis | 1 | 2
2 | Estadística descriptiva y EDA | 2 | 3
3 | Pandas y NumPy | 3 | 4
4 | SQL para analistas | 4 | 5
5 | Visualización con Python | 5 | 5
6 | Power BI y dashboards | 6 | 7
7 | Excel avanzado y Power Query | 7 | 7
8 | Series temporales | 8 | 9
9 | Feature engineering financiero | 9 | 10
10 | Machine learning supervisado | 11 | 12
11 | ML no supervisado | 12 | 13
12 | Redes neuronales | 13 | 14
13 | NLP para texto financiero | 14 | 15
14 | LLMs y Generative AI | 15 | 16
15 | Regulación AML/KYC | 17 | 17
16 | Detección de fraude con ML | 17 | 18
17 | Graph analytics | 18 | 19
18 | Scoring y risk rating | 19 | 20
19 | Explainability / XAI | 20 | 20
20 | Proyecto final AML con AI | 21 | 24

## Progreso
Seguimiento de progreso
KPI | Meta | Actual | % logro | Estado | Observación
Módulos completados | 20 |  |  |  | Seguimiento global
Módulos en progreso | 5 |  |  |  | Carga activa
Porcentaje total | 1 |  |  |  | Cumplimiento total
Créditos estimados | 100 |  |  |  | Plan completo
Fase | Total módulos | Completados | % avance
Fase 1 | 5
Fase 2 | 4
Fase 3 | 5
Fase 4 | 5
Fase 5 | 1

## Checklists
Checklists de módulos
Módulo | Tarea | Responsable/Owner | Fecha | Estado | Notas
M1 | Instalar entorno Python | Alumno | 07/04/2026 | Hecho | Base completada
M1 | Repasar sintaxis y funciones | Alumno | 09/04/2026 | Hecho
M2 | Estudiar estadística descriptiva | Alumno | 18/04/2026 | Hecho
M3 | Limpieza de datos con pandas | Alumno | 30/04/2026 | En progreso | Práctica activa
M3 | Join, merge y groupby | Alumno | 02/05/2026 | En progreso
M4 | Consultas SQL básicas | Alumno | 12/05/2026 | Pendiente
M5 | Visualizaciones con Python | Alumno | 22/05/2026 | Pendiente
M6 | Dashboard en Power BI | Alumno | 05/06/2026 | Pendiente
M10 | Modelo ML supervisado | Alumno | 15/07/2026 | Pendiente
M16 | Caso de fraude con ML | Alumno | 12/09/2026 | Pendiente
M20 | Proyecto final AML + AI | Alumno | 20/10/2026 | Pendiente

## Recursos
Recursos recomendados
Área | Recurso | Tipo | Uso
Python | Python Docs | Documentación | Sintaxis y librerías
Pandas | Pandas Documentation | Documentación | Manipulación de datos
SQL | SQLZoo / Mode | Práctica | Queries y joins
Visualización | Plotly / Matplotlib | Referencia | Dashboards y gráficos
ML | Scikit-learn | Documentación | Modelos supervisados
Fraud | Kaggle datasets | Dataset | Casos reales de fraude
AI | Google AI Studio | Plataforma | Prototipos con LLMs